## Sheet1
1st Retrospective Meeting Evaluation, 1. Retrospective Değerlendirme Toplantısı
Neler iyi gitti? | Neler kötü gitti? | Neler geliştirilebilir? | Gelecek sprintte neler yapacağız?
Developerlardan kodlar zamanında geldi | Finans ekibinin fikri alınmadığı için story 5 hatalı geliştirildi. | Daha etkili daily scrum için çalışılacak. | Daily Scrum için zaman planlaması yapılacak.
Sprint başlangıç ve bitiş planlanan gibi oldu | Bazı arkadaşların geç katılımı sebebiyle daily scrumlar aksadı. | Backlog'taki storylerin önceliklenmesi tekrar yapılacak. | Bulunan buglar ile ilgili developerlar ile iletişim halinde olunacak
Takım organizasyonu çok iyiydi. | Story 13 ve 15 teki bugların geç düzeltilmesi sebebiye gecikildi. | Reusable metodlar güncellenecek | User Storyler ile ilgili puanlama daha dikkatli yapılacak
Takım içi ileşim çok iyiydi | USlerde çeviri hataları vardı. Bazı USler anlaşılmadı. | USlerin içerikleri daha ayrıntılı yazılabilir | Test Ng kullanılacak
Herkes üzerine düşen görevi çok iyi yaptı | Jira bilgi girişinde aceleci davranıldı. | Kodlarımız daha da dinamik hale gelirebiliriz | Sprint'e zamanında başlanılacak
GitHub sıkıntıları daha az yaşandı. | Burndown chart istenilen gibi oluşmadı. | Jira daha da etkin kullanılacak | Sprint başlamadan önce US puanları girilecek
Takım halinde uyumlu çalışıldı. | Kodlamadan önce sayfa iyi incelenmeliydi. | Yapılan işler Jiraya düzenli girilecek.
Framework çok iyi hazırlandı. | USler hakkında yeteri kadar bilgiverilmedi. | Java OOP conseptten daha cok yararlanilabilir
Conflict yaşanmaması için gitignore kullanıldı | PBda istenilen gereksinimlere göre yazılan testler kodların entegrasyonundaki hatalar nedeniyle zaman zaman hatalar verdi. | Takıma eğitim verilmesi
Toplantılara düzenli katılım oldu. | Swagger dokumanını tam anlayamadık ve kullanamadık
Bug bulunduğunda takım halind değerledirildi | Swagger dokumanında eksikler vardı.
Jira kullanımı genel olarak iyiydi. | Developerlar yaptıkları güncellemeleri vaktinde haber vermedi.
PB çok netti. TCler rahat yazıldı. | Sorunları anında müdahale edilemedi
Reuseable methodlar etkili kullanıldı. | Jira hesap problemleri yaşandı
Takım toplantıların çok verimli çalışıldı.
2nd Retrospective Meeting Evaluation, 2. Retrospective Değerlendirme Toplantısı
Neler iyi gitti? | Neler kötü gitti? | Neler geliştirilebilir? | Gelecek sprintte neler yapacağız?